附件1：

2018年大学生创新创业训练计划（创新训练类）项目

中期检查及阶段性成果汇报会方案

一、时间和形式

相关学院根据情况于10月22日至11月2日个性化培养周期间安排半天组织开展中期检查及阶段性成果汇报会。

二、对象

学校将抽取文理科各一学院开展创新训练类项目中期检查答辩会，加强项目监督，扩大项目影响。每个学院抽取参加答辩项目数不少于10项，具体抽取方式、数量由学院设定。

2018年中期检查及阶段性成果汇报会由2018年项目数较多的学院率先组织开展：经济学院、地理科学学院。

三、汇报要求

1.各项目负责人制作PPT汇报课题研究进展情况、取得的阶段性成果、存在的问题和解决的办法和下一步研究计划，专家对项目组提问。答辩结束后，根据专家意见评定项目中期检查通过、不通过或要求整改。各组汇报时长由学院制定。

2.各学院答辩时，自行组织专家组，专家组成员由副高职称以上的5位教师组成，答辩项目指导教师不得作为专家组成员，评审采取现场答辩的形式。

四、经费

中期检查及阶段性成果汇报会活动经费由教务处支持，主要用于支出海报制作费、办公资料费、专家费等，其中专家费半天400元标准发放，其他费用实报实销。活动中开支的经费由学院根据财务要求提供报销材料，由教务处统一办理报销手续。

五、工作要求

1.学院请于10月18日前将中期检查及阶段性成果汇报会方案提交教务处，时间、地点、专家名单、项目抽取方式、答辩安排等。

2.汇报会应扩大宣传，可组织各项目学生及拟参与项目的学生观摩学习，活动结束后形成新闻稿发布至学院网站的同时，同时发至至教务处网站进行宣传。

3.中期检查工作完成后，汇报项目材料同其他材料一并报送至教务处，材料清单如下：

（1）汇报项目的中期检查报告、阶段性成果、答辩记录表；

（2）国家级、省级、校级抽查项目中期检查报告、阶段性成果；

（3）《项目中期检查结果汇总表》。